中共兴隆县委统战部

关于2025年度中央衔接资金（少数民族发展支出方向）实施方案

少数民族发展资金是国家设立的用于支持少数民族和民族地区加快发展，改善少数民族群众生产生活条件的专项资金，充分体现了党中央、国务院对少数民族和民族地区的关怀，是党和国家民族政策的具体体现。少数民族发展资金专款专用，争取做到扶持一个成功一个，为贫困少数民族群众解决实际问题，使少数民族专项资金发挥了良好的经济效益和社会效益。

一、基本情况

河北省财政厅《关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(冀财农〔2024〕95号）下达资金205万元。

 二、实施安排情况

**（一）项目安排情况**。中央衔接资金分别将用于3个少数民族乡镇基础设施及产业配套项目建设，改善民族地区的生产生活条件，助力乡村振兴。**一是兴隆县2025年少数民族发展资金产业园配套项目，**主要用于八卦岭乡江湖峪村、西区村、珍珠村产业园配套，修建田间作业路7178米，厚0.15米，宽2.0米和2.1米,八卦岭乡江湖峪村便民桥1座；**二是推广板栗新品种、新技术、新工艺、新设备项目，**主要在3个民族乡推广板栗名优特新品种、新设备、新技术等；**三是兴隆县2025年少数民族发展资金基础设施项目。**主要建设挂兰峪镇二甸子村护堤坝245米、挂兰峪镇大鹿圈护地坝60米。

**（二）项目联农带农机制。一是兴隆县2025年少数民族发展资金产业园配套项目，**该项目计划总投资115.5万元，主要在八卦岭乡江湖峪村、西区村修建作业路长7178米，厚0.15米，宽2米—2.1米，江湖峪村便民桥1座，计划实施期限为7月至10月期间，直接受益人口达173人，带动脱贫户和防贫监测对象11户20人，该项目建成后，提升农田果园生产效率，方便群众农业生产，有效改善村民生产作业，提高经济收入；**二是推广板栗新品种、新技术、新工艺、新设备项目，**投资9.5万元，主要在3个民族乡产业园推广板栗名优特新品种接穗（以实际数为准）、省力化修剪技术培训（以实际培训场次为准），安装杀虫灯4盏，修剪油锯20台。直接受益人口达800余人。**三是兴隆县2025年少数民族发展资金基础设施项目：**该项目总投资80万元，主要建设挂兰峪镇二甸子村护堤坝245米、挂兰峪镇大鹿圈护地坝60米，该项目建成后，改善村民生产生活条件，改善村容村貌保障出行安全，美化村庄，直接受益人口350余人，巩固10户26人脱贫成果。

**（三）项目资金管理情况。**项目落实后，项目实施单位对项目进行全面总结，相关材料存档，我部把每个项目的申请书、建议书、上报文件、下达资金计划文件、项目施工合同、项目验收表、工程竣工决算报告、和项目施工相关图片等材料集中，并按一个项目一个档案进行存档。

**三、资金资产后续管理情况。**项目完成后，项目实施单位将项目资金资产移交到项目实施地的乡镇或村集体，纳入当地乡镇或村集体固定资产帐，由所在乡镇或村负责资产后续管理，制定管护方案，管护责任人。对于有收益的项目资产，按照相关文件规定收取收益，收益分配由所在乡镇或村委会按照相关规定制定分配方案执行。

中共兴隆县委统战部

2025年4月28日